# KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC 14 NGÀY

AI Arena - Trợ lý phối Việt phục có Cultural Guardrail

Đội 3 người: Hiền - Lan Anh - Linh  |  Bản thực thi và checklist nộp bài

# 1. Mục tiêu sau 14 ngày

| Nhóm yêu cầu | Sản phẩm phải có |
| --- | --- |
| Trải nghiệm | Chọn dịp, loại trang phục, phong cách, màu, mức remix; nhận 3 gợi ý có hình ảnh. |
| Giá trị văn hóa | Cultural Passport, trích nguồn, giải thích yếu tố giữ nguyên và yếu tố được remix. |
| AI/Gemini | Intent Parser, Stylist, Cultural Critic và tạo ảnh; đầu ra JSON có cấu trúc. |
| Minh chứng | Demo URL, GitHub, video, tài liệu prompt/test, đường dẫn cuộc trò chuyện Gemini nếu đề yêu cầu. |
| Chất lượng | Core flow chạy ổn trên máy khác, không lộ API key, có fallback khi AI/API lỗi. |

# 2. Phân vai và nguyên tắc phối hợp

| Người | Owner chính | Trách nhiệm giao nhau |
| --- | --- | --- |
| Hiền | Product, UX, frontend, deploy | Tích hợp schema; hiển thị validation; kiểm thử trải nghiệm và quay màn hình. |
| Lan Anh | Gemini, backend, prompt, image pipeline | Chuẩn hóa API; log lỗi; kiểm thử kỹ thuật; bảo mật key. |
| Linh | Cultural KB, guardrail correctness, test, hồ sơ nộp | Duyệt nguồn; viết test; giữ checklist và câu chuyện video/submission. |

Một repo chung: main (bản ổn định), dev (bản tích hợp), feature/frontend, feature/gemini, feature/data.

Mọi task có Owner, Deadline, Definition of Done; cuối ngày phải có commit/PR hoặc tài liệu kiểm chứng được.

Schema input/output chốt ngày 2. Muốn đổi phải ghi change note và cả ba đồng ý.

Họp sáng 10 phút: hôm qua - hôm nay - blocker. Họp tối 15 phút: mở demo và bấm end-to-end.

# 3. Công việc từng ngày

## Ngày 1: Chốt phạm vi và dựng nền

| Hiền | Lan Anh | Linh |
| --- | --- | --- |
| Vẽ user flow + wireframe 5 màn; tạo skeleton frontend. | Tạo project, kết nối Gemini API bằng một call tối thiểu; thiết lập .env.example. | Tạo Cultural KB Sheet; danh sách nguồn ưu tiên cho 4 loại áo. |

Definition of Done: Repo + board + Drive; wireframe; Gemini call chạy; KB Sheet; tạo cuộc trò chuyện Gemini chính thức.

Chốt/rủi ro: Không mở rộng quá 4 trang phục; lưu link Gemini ngay từ ngày đầu.

## Ngày 2: Chốt schema và hợp đồng tích hợp

| Hiền | Lan Anh | Linh |
| --- | --- | --- |
| Tạo form/input và result card bằng mock data đúng schema. | Định nghĩa endpoint, input/output JSON; validator schema và mẫu lỗi. | Chốt field KB: fact, rule_type, source_id, confidence, reviewed; nhập mẫu. |

Definition of Done: schema.json + 2 fixture mẫu + UI đọc fixture + API trả fixture.

Chốt/rủi ro: Không code theo cấu trúc riêng; mọi nhánh đều dùng đúng contract.

CHECKPOINT NGÀY 2

## Ngày 3: Intent Parser và dữ liệu ưu tiên

| Hiền | Lan Anh | Linh |
| --- | --- | --- |
| Hoàn thiện form: occasion, garment, style, color, remix slider, free text. | Build /api/parse-intent bằng structured output; xử lý thiếu input. | Hoàn thiện Ngũ thân và Tứ thân: facts, preserve/flexible/context rules, citations. |

Definition of Done: 5 câu tự nhiên được parse đúng; 2 garment JSON validate.

Chốt/rủi ro: Ghi expected/actual cho từng test, không sửa prompt theo cảm giác.

## Ngày 4: Gemini Stylist

| Hiền | Lan Anh | Linh |
| --- | --- | --- |
| Result cards bằng dữ liệu thật; loading và error cơ bản. | Prompt Stylist nhận user context + retrieved cultural context, trả 3 looks đúng schema. | Chuyển KB đã duyệt sang JSON; bắt đầu Áo dài và Nhật Bình. |

Definition of Done: 3 looks parse được; mỗi look có reason, note, source_ids, image_prompt.

Chốt/rủi ro: AI không được tự tạo hard rule không có trong KB.

## Ngày 5: Cultural Critic - phần lõi khác biệt

| Hiền | Lan Anh | Linh |
| --- | --- | --- |
| Hiển thị PASS/WARNING/REVISE và lý do dễ hiểu. | Tách Critic khỏi Stylist; trả rule_id, severity, reason, suggested_fix. | Soạn tối thiểu 8 test: hợp lệ, sai phụ kiện, sai context, mất silhouette, remix quá mạnh. |

Definition of Done: Critic chạy độc lập và bắt được phần lớn case cố tình sai.

Chốt/rủi ro: Không để Stylist tự chấm chính output của mình trong cùng một prompt.

## Ngày 6: Ghép vertical slice end-to-end

| Hiền | Lan Anh | Linh |
| --- | --- | --- |
| Ghép form -> loading -> 3 result cards -> detail. | Ghép retrieval -> Stylist -> Critic; timeout/retry/fallback. | Kiểm tra citation mapping và correctness của output trên 5 scenario. |

Definition of Done: Một người ngoài repo có thể chạy flow đầu-cuối bằng README.

Chốt/rủi ro: Nếu chưa chạy, dừng toàn bộ feature phụ.

CHECKPOINT NGÀY 6

## Ngày 7: Review tuần 1 và đóng gap

| Hiền | Lan Anh | Linh |
| --- | --- | --- |
| Test responsive; sửa luồng gây nhầm; chuẩn hóa component. | Kiểm tra JSON validity, latency, error logs; khóa prompt v1. | Hoàn thành dữ liệu nền cho cả 4 garment; review chéo nguồn. |

Definition of Done: 10 scenario được ghi trong evaluation sheet; backlog tuần 2 đã ưu tiên.

Chốt/rủi ro: Checkpoint: core sống, 4 garment có data, critic hoạt động.

## Ngày 8: Tạo ảnh và kiểm soát lỗi ảnh

| Hiền | Lan Anh | Linh |
| --- | --- | --- |
| UI ảnh, skeleton/loading; placeholder/fallback nếu generation lỗi. | Dùng image_prompt sinh 1 ảnh/look; thêm negative constraints và rate-limit guard. | Review form áo, cúc, cổ, tay, phụ kiện; gắn cờ ảnh sai và đề xuất revise prompt. |

Definition of Done: Ít nhất 3 look có ảnh; lỗi không làm sập trang.

Chốt/rủi ro: Không hứa virtual try-on; ưu tiên minh họa outfit nhất quán.

## Ngày 9: Cultural Passport và provenance

| Hiền | Lan Anh | Linh |
| --- | --- | --- |
| Trang detail: nguồn gốc, nhận diện, giữ nguyên, remix, nguồn. | API trả source_ids có thể map sang references; không bịa citation. | Viết content passport ngắn, rõ; kiểm tra từng link và publisher. |

Definition of Done: Mỗi look hiện ít nhất 1 nguồn phù hợp và giải thích cultural grounding.

Chốt/rủi ro: Nguồn không đủ mạnh chỉ làm note, không biến thành hard rule.

## Ngày 10: Remix tương tác và re-validation

| Hiền | Lan Anh | Linh |
| --- | --- | --- |
| Cho đổi màu/phụ kiện/giày/remix level; nút “Kiểm tra lại”. | Endpoint revalidate nhận modified look, không generate lại toàn bộ nếu không cần. | Soạn case sửa hợp lệ và không hợp lệ; rà wording cảnh báo không phán xét. |

Definition of Done: Thay đổi của user dẫn tới validation mới và suggested fix.

Chốt/rủi ro: Checkpoint: ảnh + passport + remix warning đều xuất hiện trong demo.

CHECKPOINT NGÀY 10

## Ngày 11: Prompt evaluation có hệ thống

| Hiền | Lan Anh | Linh |
| --- | --- | --- |
| Fix UX theo lỗi quan sát; accessibility/keyboard cơ bản. | Chạy 15-20 case; so sánh prompt versions; khóa prompt final. | Chấm cultural grounding, context relevance, hallucination, warning correctness. |

Definition of Done: Evaluation sheet đầy đủ: input, expected, actual, JSON valid, pass/fail, notes.

Chốt/rủi ro: Không thêm feature mới.

## Ngày 12: Tài liệu hóa và đối chiếu đề

| Hiền | Lan Anh | Linh |
| --- | --- | --- |
| Viết architecture.md, ảnh luồng, hướng dẫn deploy/use. | Viết prompting.md: V0-Vfinal, lỗi, thay đổi, kết quả; clean repo và README. | Viết cultural-sources.md; draft toàn bộ câu trả lời form/submission. |

Definition of Done: Mỗi yêu cầu đề đã có artefact hoặc vị trí rõ trong demo/repo/video.

Chốt/rủi ro: Checkpoint: không còn requirement chỉ nằm trên ý tưởng.

CHECKPOINT NGÀY 12

## Ngày 13: Deploy, rehearsal và quay video

| Hiền | Lan Anh | Linh |
| --- | --- | --- |
| Deploy; test desktop/mobile/incognito; quay screen rõ nét. | Kiểm tra key/rate limit/error; hỗ trợ phần giải thích AI pipeline. | Chốt script: problem -> scenario -> results -> passport -> remix warning -> impact. |

Definition of Done: Demo URL công khai; rehearsal dưới giới hạn video; bản quay dự phòng.

Chốt/rủi ro: Không commit .env/API key; dùng dữ liệu demo ổn định.

## Ngày 14: Đóng băng, nộp và sao lưu

| Hiền | Lan Anh | Linh |
| --- | --- | --- |
| Smoke test URL; sửa duy nhất bug blocker; tag release. | Kiểm tra API production; xác nhận prompt/version đúng bản quay. | Proofread form; kiểm tra mọi link; upload video và giữ bản backup. |

Definition of Done: Đủ demo URL, repo, video, Gemini conversation, mô tả, cam kết; ảnh chụp màn hình xác nhận nộp.

Chốt/rủi ro: Không thêm feature; một người nhập, hai người đối chiếu độc lập.

# 4. Có được dùng Codex, Claude, Antigravity… để code không?

Có thể dùng để hỗ trợ code, miễn quy chế cuộc thi không cấm. Những công cụ này nên được xem là coding assistant: dựng component, sửa lỗi, viết test, refactor, giải thích code. Đội vẫn phải hiểu, kiểm thử, chịu trách nhiệm bản quyền và có khả năng giải thích kiến trúc/code trong bài nộp.

| Nên làm | Không nên làm |
| --- | --- |
| Dùng AI coding assistant để tăng tốc boilerplate, debug, test và review. | Copy nguyên dự án mà không hiểu hoặc không kiểm tra license/nguồn. |
| Commit nhỏ, message rõ; PR ghi công cụ hỗ trợ và phần đã kiểm tra. | Đưa API key, dữ liệu cá nhân hoặc secret vào prompt/repo. |
| Lưu prompt quan trọng, test case, quyết định kiến trúc trong repo. | Tuyên bố toàn bộ giải pháp do Gemini tạo nếu thực tế không phải vậy. |
| Đọc lại điều lệ tại thời điểm nộp và khai báo AI tools nếu form hỏi. | Bịa lịch sử hội thoại hoặc tạo conversation giả vào ngày cuối. |

# 5. Minh chứng hội thoại: cần lấy ở đâu và lưu thế nào?

Nếu form chỉ yêu cầu “Gemini conversation URL”, đội không cần nộp toàn bộ lịch sử Codex/Claude. Hãy tạo một cuộc trò chuyện Gemini chính thức ngay ngày 1 và dùng nó cho các phần có ý nghĩa sản phẩm: phân tích đề, persona, schema, prompt iteration, critique UX, test case và pitch. Sau đó dùng chức năng Share của Gemini để lấy đường dẫn công khai theo đúng yêu cầu form.

| Loại minh chứng | Nơi lưu đề xuất | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Gemini conversation bắt buộc | Một thread Gemini chính thức, link Share + PDF/screenshot dự phòng | Chứng minh cách đội khai thác Gemini và quá trình reasoning/prompting. |
| Prompt chạy trong sản phẩm | prompts/ + prompts/final/ trong GitHub | Chứng minh prompt thật được dùng bởi API, có version. |
| Lịch sử cải prompt | docs/prompting.md + evaluation sheet | Nêu case sai, expected/actual, thay đổi và kết quả. |
| Codex/Claude/Antigravity | Không bắt buộc trừ khi quy chế yêu cầu; lưu link/export/screenshot các phiên quan trọng | Minh bạch coding assistance và giúp truy vết khi cần. |
| Quá trình code | Git commits, PR, issues và changelog | Bằng chứng mạnh hơn chat log cho phần implementation. |

## Quy trình an toàn để không thiếu minh chứng

Ngày 1: tạo thread Gemini “AI Arena - Product & Prompt Development”; cả đội thống nhất một người giữ quyền share.

Mỗi quyết định quan trọng được tóm tắt vào Gemini bằng thông tin thật: bài toán, lựa chọn, lý do, test và kết quả. Không cần copy mọi đoạn code.

Prompt production phải nằm trong repo; thread Gemini không thay thế source code và evaluation.

Mỗi cuối ngày ghi AI Log 5 dòng: tool, mục tiêu, prompt/link, output dùng ở đâu, ai đã review.

Trước ngày nộp: mở link ở incognito; kiểm tra quyền xem, nội dung nhạy cảm, secret, thông tin cá nhân; lưu PDF/screenshot dự phòng.

Nếu điều lệ yêu cầu “chỉ Gemini” hoặc khai báo toàn bộ AI tools, ưu tiên quy chế mới nhất và khai báo trung thực. Khi chưa chắc, hỏi ban tổ chức bằng văn bản.

# 6. Mẫu AI Log hằng ngày

| Ngày/Owner | Tool | Mục tiêu | Artefact/commit | Review & kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D3 - Lan Anh | Gemini | Structured output cho Intent Parser | prompt intent_v2; commit abc123 | Linh test 5 case; 5/5 JSON valid |
| D4 - Hiền | Codex/Claude | Sinh component ResultCard từ schema | PR #12 | Lan Anh review mapping; sửa 1 field |
| ... | ... | ... | ... | ... |

# 7. Checklist nộp bài cuối cùng

☐ Demo URL mở được không cần đăng nhập; có fallback khi generation lỗi.

☐ GitHub đúng quyền truy cập; README có setup, architecture, Gemini usage và nguồn.

☐ Video đúng giới hạn thời lượng, âm thanh rõ, không lộ secret/tab riêng tư.

☐ Gemini conversation link mở được ở incognito và phản ánh quá trình thật.

☐ prompts/final khớp prompt đang chạy production; evaluation sheet đã khóa.

☐ Cultural KB có source_id, publisher, URL, access date; không dùng shop/blog làm ground truth.

☐ Tất cả thành viên kiểm tra tên, email, team name, cam kết và form trước khi Submit.

☐ Chụp màn hình/biên nhận sau khi nộp; lưu release tag và video backup.

# 8. Quy tắc cắt scope khi chậm

| Cắt trước | Không được cắt |
| --- | --- |
| Login, social sharing, thời tiết, virtual try-on, animation cầu kỳ, comparison nâng cao. | Gemini integration, Cultural KB, Cultural Critic, 3 looks, cultural explanation, image/mockup, demo, repo, video, prompt evidence, conversation link. |